Приложение 1

«Дорожная карта»

реализация целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ»  п. Архара

2020-2022 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р – 145 от 25.12.2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным , дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь 2020 год | Декало О.В., директор ДЮСШ |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара | Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара Разработка и утверждение Положения о наставничестве МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара. Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара (издание приказа). | июнь-сентябрь 2020 года | Декало О.В., директор ДЮСШ, администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ДЮСШ | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДЮСШ. |  | Коржанова Т.В., заместитель директора |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  | Декало О.В., директор ДЮСШ |
|  |  |  | Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Обучающийся - обучающийся», «Тренер - тренер», Тренер – обучающийся». |  | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, тренеров, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение родительского собрания. Информирование на сайте ДЮСШ. Информирование внешней среды. |  | ДекалоО.В., директор ДЮСШ. администрация ДЮСШ, тренера – преподаватели. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/тренеров желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: тренер- преподаватель, психолог, соцработник, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых тренеров 0 преподавателей из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  | Коржанова Т.В., заместитель директора ДЮСШ |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа тренеров – преподавателей. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. |  | куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. |  | Куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников |  | Декало О.В., директор ДЮСШ |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа тренеров - педагогов. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. |  | Куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | сентябрь-октябрь | Декало О.В., заместитель директора ДЮСШ |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | июль-август | Коржанова Т.В. заместитель директора ДЮСШ |
|  |  |  | Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | сентябрь | Декало О.В., директор ДЮСШ |
|  |  |  | Организовать «Школу наставников» и провести обучение | сентябрь | Коржанова Т.В.., заместитель директора ДЮСШ |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | сентябрь | Коржанова Т.В., заместитель директора ДЮСШ Куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп | сентябрь | Декало О.В., директор ДЮСШ |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | октябрь | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | октябрь | Методист |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи – планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | октябрь в течение ресурсного времени на программу | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | в течение ресурсного времени на программу | Куратор целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | март-апрель 2021 г апрель-март 2022 г | Куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | апрель 2021 г.,2022 г. | Декало О.В., директор ДЮСШ |
|  |  |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информация на сайте ДЮСШ. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». | апрель 2021 г., 2022 г. | Коржанова Т.В., заместитель директора ДЮСШ Куратор целевой модели наставничества |